Portage et évolution de la plateforme ACCLIMAT et de son environnement
évaluation des tâches à réaliser, situation au 02/04/2015

# Tâches de fond
N°	Spécification fonctionnelle	Etat	Lien avec les autres étapes	Situation	Ce qui reste à faire	Temps restant	Acteurs impliqués	Date cible
X1	réunions de suivi, tâches de coordination			globales à rythme quasi-mensuel + intermédiaires + comités de pilotage		10 p.j /mois	MPM + TURBAU + RETIC + DP/SERV/BEC + DIRIC/BEC / +YB	sur la durée de l'action
X2	mise à disposition des informations			2 espaces : / - site RETIC accessible en interne MF / - site interne au projet mis en place par CM / alimentation au fil de l'eau par les acteurs		1p.j/mois	MPM + TURBAU + RETIC + DP/SERV/BEC + DIRIC/BEC + YB	sur la durée de l'action
X3	formation sur OpenPALM et la plateforme		avant la suite de C0, B1, et le lancement de la v1	formation spécifique de 2 jours organisée avec le CERFACS (30/09 et 01/10)	action close		TURBAU + RETIC + DP/SERV/BEC + DIRIC/BEC / (+ MPM pour la préparation)	30/09/2013 - 01/10/2013
X4	analyse et priorisation des besoins / (fonctionnelle et technique)		avant le lancement de la v1	- analyse des besoins de la recherche et des BE régionaux au printemps (RETIC+JD) / - analyse des gains potentiels en juillet (JD), complété par le retour d'expérience EuroMed en septembre (YB) / BE de métropole (re) sollicités le 24/09 / - analyse D2C (réunions avec SAFEGE et Carbone4, mise à jour du document d'analyse) achevée en octobre / - v1 de la plateforme dans le plan produit 2014, en P1	action close pour la partie préalable au lancement de la v1 / poursuite de l'étude de marché avec SAFEGE / exploration d'autres pistes (KIC climat ?)		VM+DG+JD+BP pour les premières étapes / OL pilote la suite	juin 2013 pour la 1e étape / début octobre 2013 pour la 2e
X5	définition et évaluation du coût des différentes étapes et tâches		avant le lancement de la v1	1er projet chiffré de v0 et v1 présenté au CP RETIC de juin 2013 / 2nd projet chiffré en août/septembre 2013 / évaluation du coût d'une v2 le 27/09	action close / (hors suivi)		DG+BP+VM	versions 0 et 1 : juin 2013, puis septembre 2013 / version 2 : début octobre 2013
X6	documentation		à chaque étape	analyse de l'existant et des besoins complémentaires démarrée / mises à jour et compléments en cours	à poursuivre
X7	rédaction d'un document d'organisation pour la maintenance et les évolutions de la plateforme			accord CNRM-DP sur les bases (voir CR réunions)	exigences de la D2C et répartition des tâches entre DP et DIRIC à préciser / formalisation	2 p.j	VM+BP+OL / DG selon besoin	avant fin août 2015 pour la v0

# Mise au point de la v0 (sauvegarde des acquis d'ACCLIMAT)
N°	Spécification fonctionnelle	Etat	Lien avec les autres étapes	Situation	Ce qui reste à faire	Temps restant	Acteurs impliqués	Date cible
Volet A : "NEDUM/SLEDUM"
A1	déconnexion de NEDUM et remplacement du couplage par une lecture des fichiers qu'il aurait produits dans SLEUTH et GENIUS (code PALM) / adaptation de l'interface actuelle		pendant/après X3	- analyse du travail à faire achevée / (En fait ces sorties de densité de bâti et de population sont déjà produites et stockées, il s'agit simplement de rajouter un script qui aille les chercher.) / - développement préparé pour la formation puis introduit dans la v0.1 installée à la DP le 04/12	action close		MPM en collaboration avec DP/SERV/BEC pour assurer un transfert d'expertise	octobre 2013 / en liaison avec la formation PALM
A2	production par la plateforme actuelle de sorties de NEDUM sur Toulouse pour les différents scénarios utilisés, permettant un premier fonctionnement sur Toulouse (en plus des cartes d'entrée de SLEUTH et GENIUS habituelles)		pendant/après X3 et C1	données produites / répertoire de stockage précisé	action close		MPM	octobre 2013 / en liaison avec la formation PALM
A3	spécification des données à fournir en entrée de SLEUTH et GENIUS en l'absence de NEDUM / guide pour les construire à partir des scénarios systémiques traités dans ACCLIMAT et MUSCADE / - évolution de densités (bâti et population) dont a besoin GENIUS à partir des cartes spatialisées d'urbain/non-urbain de SLEUTH / - évolution de la carte d'attractivité		avec B3 et B5	base (bien élargie pendant l'été 2013) : / - documentation SLEUTH / - documentation GENIUS / - scénarios ACCLIMAT et MUSCADE (documentations, fiches) / - cartes sur Toulouse et Paris / - code / ... / absent : documentation NEDUM / v0 achevée, relue par YB et DIRIC, mise à disposition sur le site / v1, incluant le proxy NEDUM, rédigée, à adapter aux derniers changements	ajustements aux évolutions de la plateforme; renforcement sur la partie "construction de scénarios systémiques" / action fusionnée avec B3 suite aux évolutions de la plateforme		DG avec l'aide de VM, YB, DIRIC	mai 2015 (après les évolutions)
A4	bascule entre les modes avec / sans SLEUTH par menu			réalisé	action close		MPM	octobre 2013
B8 / A5	développement d'un outil permettant de générer des fichiers d'entrée de SLEUTH et GENIUS ("proxy" NEDUM)			modules codés et intégrés à la plateforme en février, avec simplification de celle-ci	action close / (complément en juillet)	2 p.j / 8 p.j ? / 8 p.j	VM+MPM+DG / VM / MPM+BP	avril 2015 ? avant ? / mars 2015
Total volet A						reste 18 p.j	MPM : 5; RETIC : ε; VM : 9; SERV : 4

N°	Spécification fonctionnelle	Etat	Lien avec les autres étapes	Situation	Ce qui reste à faire	Temps restant	Acteurs impliqués	Date cible
Volet B : "Autres villes"
B1	identification des éléments "codés en dur" dans la plateforme et corrections (en incluant les changements de namelists, y compris pour le calcul des forçages en amont) / quelques points à ne pas oublier : / - cas des villes côtières, imposant une prise en compte de la fraction de mer (entre GENIUS et SURFEX) / - décalages horaires et gestion des dates de début de prévision pour une application outre-mer (si l'on veut ne pas toucher aux calculs d'indicateurs en aval) / - impact de la résolution horizontale (ex utilisation à 100-125 m) / - taille et forme des domaines / - fréquence des sorties / - type de grille (Lambert vs lat×lon), pour l'outre-mer notamment		avant B7	base : codes et documentations des modèles et de l'interface PALM / plusieurs points déjà traités, dont le traitement des villes côtières au niveau de GENIUS (à tester sur Marseille; Marion Bonhomme fournira la carte d'îlots en janvier, en appliquant la méthode définie dans la cadre d'ACCLIMAT). / pas de contrainte sur les dates de début de prévision dans la plateforme, à gérer au niveau de l'interface et du calcul des indicateurs / des améliorations codées mais non intégrées dans la plateforme, d'autres identifiées / choix de domaines carrés pour MesoNH par défaut / accès de l'utilisateur aux namelits MesoNH et SURFEX via l'IHM	Il reste à : / - obtenir des précisions sur les projections Mercator utilisées par l'IGN pour l'OM, puis les introduire dans GI2SFX; / - vérifier et gérer les éléments relatifs à SURFEX et MesoNH (fichier srtm pour l'OM, ...)	21 p.j / (1 p.m)	VM, en collaboration avec DP/SERV/BEC dans le cadre du transfert d'expertise et DG pour l'identification des soucis	avril 2015 / 2016 pour l'extension à l'OM ? (après les tests sur la métropole ?)
B2	"générisation" de la lecture des grilles MESONH/SURFEX pour application à d'autres villes (sans attendre les nouvelles versions)		avant B7	les coefficients d'interpolation entre les grilles sont calculés par OASIS / codage de la partie MesoNH faite	codage de la partie SURFEX / intégration dans la plateforme	8 p.j	MPM	janvier 2015 ? / juin 2015
B3	guide indiquant les éléments à modifier sur la plateforme et les fichiers d'entrée pour une utilisation sur d'autres villes / complément de A3 et B5 pour tout ce qui concerne les domaines SURFEX et MesoNH, les résolutions, ...		après B1 et B2 / avec A3 et B5	Une première analyse a été faite pour les modèles urbains, et la documentation rédigée. Cela a aidé à la montée de niveau de début 2015, mais est à reprendre complètement compte-tenu des choix faits. / Les aspects "formats et résolutions" ont été fortement simplifiés par les évolutions de début 2015. / Le travail d'analyse a aussi été conduit pour le volet SURFEX-MesoNH, et un diagramme à jour de la plateforme construit.	fusion avec la note sur les scénarios urbains et achèvement de la rédaction / relecture		DG + experts / DIRIC, DIRSE	février 2015 mai 2015 / août 2015
B4	guide d'utilisation des outils permettant de réaliser une classification par types de temps et simuler le climat futur sur une nouvelle ville			base : / - codes / scripts (en IDL et pas directement utilisables sur d'autres villes ou simulations) et commentaires associés / - articles, documentations ACCLIMAT et MUSCADE / première analyse des archives en 2013 / documentation simplifiée en octobre 2014, en soutien à la préparation d'une fiche recherche et d'un sujet de stage / travail collaboratif avec J. Hidalgo envisagé à partir de fin mars 2015	documentation générale de la méthode / diagramme précisant le contenu et l'enchaînement des différentes tâches ? / contenu à préciser avec la DP / Cette fonctionnalité n'est pas demandée avant la v2 mais correspond à un besoin du projet VISO. / Attendus à revoir.	reste 13 p.j sur 15	DG à partir de la documentation et des scripts de Julia Hidalgo / (selon disponibilité et besoins)	juin 2015 ? / Objectif SERV/BEC : spécification des développements en 2015, plutôt au 2e semestre
B5	guide d'utilisation des outils permettant de définir les îlots sur une nouvelle ville / (noter que les cartes peuvent être fournies directement par le partenaire et qu'un projet traitant ce point a été accepté) / -> mise au point d'une méthode simplifiée et mode d'emploi de celle-ci			Au départ : documentation + scripts basés sur un outil libre non utilisé en interne MF / Le projet MApUCE inclut une mise à jour de la méthode et un calcul sur les villes de métropole, et on privilégie la fourniture de cartes par le client ou partenaires en attendant. Cela permet de se limiter à des cartes simplifiées, avec des caractéristiques fixes pour un type donné. / Une méthode quasi automatique a été mise au point, avec un test sur Valenciennes, et le travail de documentation a démarré.	scripts pour ébaucher les 3 champs pas encore automatisés (méthode définie) et les nouveaux champs nécessaires pour préparer les données d'entrée de SLEUTH* (méthode trouvée, à affiner); réglages / gestion des villes frontalières: ébauche pour les zones non couvertes par BDTOPO, à partir d'ECOCLIMAP ? niveau de sophistication à discuter / optimisation des scripts, ajout de contrôles de cohérence / achèvement de la documentation / relecture et mise à jour / test sur Toulouse et comparaison avec l'ancienne carte -> validation, évaluation du temps nécessaire / A noter : il faudra prévoir un outil de conversion des cartes issues de MApUCE, qui diffèrent de celles gérées par la plateforme actuelle.	10 p.j / 10 p.j 10 p.j / 10 p.j / 3 p.j	EP+DG / EP / EP / EP, DG, DIRIC, DIRSE / YB avec soutien EP	début juin 2015 août 2015 / fin juin 2015 août 2015 / fin juin 2015 août 2015 / fin juin 2015 août 2015 / à partir de septembre, si accord CNRM/D
B6	fournitures des données d'entrée de SLEUTH, GENIUS, SURFEX et MesoNH sur Paris		avant B7	fait pour le fonctionnement sans SLEUTH / fait pour les modèles urbains, test réalisé en mars 2015	corriger la carte d'îlots à partir des préconisations du guide / faire les tests avec le volet météo	5p.j	DIRIC/BEC + DP/SERV/BEC	mars 2015 / -> ? pour la suite
B7	test de la plateforme (ou d'une version réduite) sur Paris / + test sur Toulouse		après A1, A4, B1, B2, B3, B6, C1, C6	en 4 étapes : / - anciennes versions des modèles, sans puis avec SLEUTH / - nouvelles versions des modèles, sans puis avec SLEUTH / test des modèles urbains réalisé en mars 2015 (le choix avec/sans SLEUTH* a disparu)	test avec un forçage météorologique	20 p.j	DIRIC/BEC + DP/SERV/BEC, avec VM en soutien pour Paris / YB + DP/SERV/BEC, avec le CNRM en soutien pour Toulouse	une fois les données d'entrée et la plateforme prêtes / été 2015 pour le 2e1er test sur Paris ? / juin 2015 pour le test sur Toulouse : reporté
B7+	test éventuel sur une ville des Antilles Valenciennes			intérêt de la DIRAG; possibilité d'un test plus approfondi -> la DIRAG ne pourra finalement pas travailler sur ce dossier en 2015	préparation des fichiers de directives urbaines nécessaires et test sur Valenciennes, ce qui permettrait de contrôler la dépendance à la résolution		SERV/BEC / EP	selon la disponibilité d'EP; le travail sur les cartes d'îlots et les indicateurs est prioritaire

Total volet B						reste 120 p.j +	MPM : 8, RETIC : 40 pour la fin du travail de base sur la carte d'îlots, 20 pour la doc / 20 pour le test sur Paris / non chiffré : test sur Toulouse, test éventuel sur les Antilles

N°	Spécification fonctionnelle	Etat	Lien avec les autres étapes	Situation	Ce qui reste à faire	Temps restant	Acteurs impliqués	Date cible
Volet C : Autres éléments
C0	mise en place d'une gestion des sources (code PALM, calcul des indicateurs plus tard, ...) / optionnel			enquête sur les gestionnaires de code (git) lancée (CNRM, DSI); git n'est pas dans l'offre de service DSI actuelle	réunion avec Jean Périé (DSI/DEV) en janvier / choix (gestionnaire ou non, et lequel) / formation sur l'outil retenu, si nécessaire / mise en place du gestionnaire de sources	10 p.j	DP/SERV/BEC	décision début 2014 / mise en place juillet 2015
C1	installation de la plateforme à la DP / familiarisation avec l'interface actuelle et la plateforme			- installation d'une première version sur le PC d'intégration de DP/SERV/BEC à la fin du printemps, test sur Toulouse / - v0.2 installée / - documentation (installation et utilisateur) associée mise à jour au fur et à mesure	étape franchie / reste à faire évoluer la plateforme
C2	mise à jour des outils d'import/export de la plateforme sur le serveur étude			base : / - Script CNRM import/export / - Jeu de test sur Toulouse (à adapter pour fonctionnement sans NEDUM) / Les problèmes de communication entre les 2 serveurs sur lesquels la plateforme est installée n'ont pas permis de tester l'existant. / La demande de serveur virtuel sera faite dès que la plateforme fonctionnera. / Mise en place d'une gestion des montées de niveau.	- demander un serveur virtuel à la DSI (avec spécification des rpm particulières à la plateforme, environnement gmt, R, et serveur web, librairie du langage utilisé pour l'IHM...) : à relancer - tester la robustesse du script import/export et mettre en œuvre les éventuelles évolutions / - rédiger la procédure de migration de la plateforme d'intégration vers la plateforme étude / - définir et préparer les jeux de test / - documenter la gestion des comptes utilisateurs	21 p.j / (1 p.m)	MPM+DP/SERV/BEC+ / DIRIC (pour les jeux de test)	juillet 2015
C3	montée de niveau GENIUS, SURFEX et MesoNH (pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et bénéficier de nouvelles options)		après C2 ?	Il faudra séparer en 2 montées de niveau, la 2e concernant SURFEX et MesoNH une fois la v8 de SURFEX et la version de MesoNH associée disponibles et adaptées (code PALM). / Fait pour GENIUS en même temps que l'installation de PREVILLE.	Montée de niveau SURFEX et MesoNH quand la v8 de SURFEX sera disponible et les développements complémentaires faits, / dont le codage d'un "distributeur" PALM. / nouveau retard de la v8	35 p.j / (1,5 p.m)	GMME et DP/SERV/BEC	juillet 2015 / octobre 2015
C4	optimisation de la plateforme		après C3		tirer profit de la parallélisation/optimisation de SURFEX disponible dans la v8	5 p.j	VM+DP/SERV/BEC avec le soutien de MOSAYC	automne 2015
C5	prendre en compte les sorties de GENIUS dans le PGD MesoNH (cohérence entre les données de surface SURFEX et MesoNH)		après C3 et C6		action close		MPM	janvier 2015 ? / juin 2015
C6	intégrer l'étape de calcul des fichiers initiaux et de couplage sur le domaine MesoNH (PREP) à partir de fichiers de forçage prêts sur un plus grand domaine / On conserve 2 modes possibles pour le forçage météo : ponctuel extrait des obs/modèles ou 3D avec couplage à MesoNH.		avant B7	pas commencé / penser à récupérer les fichiers de forçage	action close		VM ou MPM + DP/SERV/BEC	avril 2015 / juin 2015
C7	compléter la documentation de chacun des modules (scientifique, données d'entrées, ...) et celle de la plateforme, notamment SLEUTH et GENIUS		complément de A3, B3, B5 / retex B7 si dispo	base : / - analyse prélimaire / - documentations disponibles (de + en +) / - résultat ou retex des autres étapes / travail important réalisé dans le cadre d'ACCLIMAT depuis juin, à poursuivre	finalisation de la documentation (scientifique, technique, utilisateur) / stratégie : adaptation de l'existant / forme à discuter / le travail ne pourra peut-être pas être réalisé : sous-effectif important puis disparition de l'équipe RETIC; documentation jugée moins prioritaire que d'autres; transfert vers TURBAU ?	21 p.j / (1 p.m)	pouvant être partagé entre TURBAU (VM) et RETIC (DG), relecture DP/SERV/BEC+DIRIC/BEC+YB	été 2015 (à la fin)
C8	spécifications pour une adaptation du calcul des indicateurs			bases : / - rapport et scripts issus d'un stage / - champs exploités dans d'autres études / - documentations des modèles / Une première version est disponible. La DIRIC et la DIRSE ont fait des demandes complémentaires, à intégrer.	- ajouter les demandes complémentaires de la DIRIC et la DIRSE / - corriger les incohérences / travail moins prioritaire que celui sur la carte d'îlots	1 p.j	EP avec les conseils de TURBAU et des éléments de JD et YB	avril 2015 / août 2015
C9	lister les autres améliorations demandées et analyser ce qui pourrait bloquer leur mise en place (pour celles nécessitant l'implication du CNRM)			11/04 : ajout du mode 6, avec SURFEX seul (équivalent de 1 en mode forcé) / + liste tenue à jour par DP/SERV/BEC			tous
C10	ajout du mode 6, avec SURFEX seul (équivalent de 1 en mode forcé)			abandonné / Les modes ont d'ailleurs été redéfinis, et simplifiés, début 2015.	action close		DP/SERV/BEC+MPM+VM
	Total volet C					reste 109 p.j	MPM: 4 ?; RETIC : 25?
	TOTAL V0					~12 p.m

# Mise au point de la v1 (lancement à distance, simulations sur des situations passées)
N°	Spécification fonctionnelle	Etat	Lien avec les autres étapes	Situation	Ce qui reste à faire	Temps restant	Acteurs impliqués	Date cible
Volet D : "Evolutions de la plateforme et de son environnement"
D1	Créer un jeu de dates pour les forçages météorologiques (à partir d'analyses ERA-Intérim, ARPEGE ou AROME)			disponibles : / - simulation MesoNH de la canicule de 2003 pour le mode couplé (à préciser) / - presque un an de données CAPITOUL sur Toulouse pour le mode forcé / - dates définies par J. Hidalgo et données de forçage de grande échelle associées / DIRCE et DIRAG contactées, en attente de réponses / organisation, choix via l'IHM : fait / test sur 2003 réalisé	- définir un jeu de dates de référence commun à toutes les villes de métropole / -> étés 2003 et 2006, 2 situations hivernales à trouver / - rédiger un mode d'emploi et mettre à disposition des scripts pour le calcul des forçages sur la France; l'étendre à d'autres régions / - créer les nouveaux jeux de données		DIRIC ? / DP/SERV/BEC	tests complets à l'automne 2015
D2	Adaptation à d'autres villes (métropole, outre-mer, étranger) : localisation et extension du domaine (éventuellement forme pour des raisons de coût)		après B1	base : / - configurations pour Toulouse et Paris / - interfaces de lancement PERLE , MesoNH application et Armillaire / - analyse des contraintes menée pour la v0 / éléments mis en place pour les villes de métropole	Tests en métropole, une fois le calcul de cartes d'îlots prêt (B5) / Extension à l'outre-mer		DP/SERV/BEC avec le soutien du CNRM et des DIR	juin 2015
D3	Permettre les étude de l'impact d'un aménagement urbain au niveau du quartier (Δx : 125 m) - priorité moindre que D2		après B1	Gestion de la résolution horizontale simplifiée / Choix pour les domaines MesoNH er les forçages fait	action close (sauf tests)		idem
D4	Gestion de la fréquence des sorties pour une prévision donnée, ainsi que des heures de début et fin		après C6	sorties tri-horaires actuellement / analyse des besoins pour le calcul des indicateurs en cours / premiers tests et analyse des éléments à modifier réalisés à DP/SERV/BEC / choix fait par l'utilisateur via l'IHM	action close		idem
D5	Identifier les besoins en champs de sortie complémentaires, SURFEX et autres modèles (par exemple, vent à 10m), et les ajouter		après C8	base : / - retour de C8 / - retour des études passées / - documentations des modèles / pilotage du recensement : DIRIC + DIRSE / déjà des propositions	Analyse complémentaire des besoins / Changement de format et mise en place d'un mécanisme de "tar" pour transfert sur l'espace de post-traitement		DIRIC+DIRSE / DP/SERV/BEC
D6	Usage multi-utilisateurs et multi-villes			analyse faite en parallèle de l'installation de la plateforme / codé dans la v0.2	action close		DP/SERV/BEC + MPM
D7	Mise à jour de la documentation						tous
	Total volet D					84 p.j	MPM : 1

N°	Spécification fonctionnelle	Etat	Lien avec les autres étapes	Situation	Ce qui reste à faire	Temps restant	Acteurs impliqués	Date cible
Volet E : "Lancement à distance, visualisation"
E1	Elaboration du cahier des charges fonctionnel de l'IHM		après C1 et B7	utilisation depuis l'extérieur repoussée à une version ultérieure			DP/SERV/BEC+DIRIC/BEC+YB	mars 2015
E2	Choix du langage de développement / Mise en place d'un mode de travail			IHM native du CNRM en TCL-TK / choix fait : php	action close		DP/SERV/BEC, DSI, DIR/BEC
E3	Développement de l'IHM web sur la base de l'existant (et tests)			base: IHM native du CNRM pour Toulouse / codage en cours (Thierry Duguin)	action close, hors intégration des retours d'expérience		DP/SERV/BEC / DIR/BEC	mars automne 2015 pour les tests
E4	Intégration dans l'IHM des nouvelles fonctionnalités (développement et test): / - choix de la ville / - choix de la résolution horizontale / - fréquence des sorties et date de début de la prévision		en liaison avec D2, D3, D4		action close		DP/SERV/BEC / DIR/BEC	juillet 2015
E5	Intégrer dans l'IHM la sélection des champs à visualiser et leur affichage (données amont, aval et intermédiaires)		après D5	base : retour de D5 / aucun outil intégré à la plateforme / langage GMT choisi (maîtrise en DIR/BEC). / Les diagnostics demandant un traitement complémentaire en aval de la plateforme ne sont pas concernés. Ils seront produits (F2) dans un format directement exploitable par un SIG en DIR. / Fait pour des champs issus de SLEUTH*	Ajout de nouveaux champs, à partir de la liste issue de D5.		DIR/BEC / DP/SERV/BEC	juillet automne 2015
E6	Documentation de l'IHM / Mise à jour des guides d'utilisation de la plateforme			présentation aux Rencontres R&D 2015	En complément des tâches précédentes		DP/SERV/BEC / DIR/BEC	automne 2015
E7	Protocole de test		ajout 07/2015	rédiger un document en amont des tests par les BE régionaux			BP + JD	automne 2015
E8	Test de la plateforme sur une ville de métropole		ajout 07/2015 pour clore les tâches préalables				DP/SERV/BEC / DIR/BEC	automne 2015
	Total volet E					111 p.j

N°	Spécification fonctionnelle	Etat	Lien avec les autres étapes	Situation	Ce qui reste à faire	Temps restant	Acteurs impliqués	Date cible
Volet F : "Actions complémentaires"
F1	Mettre à disposition les bases de données IGN et INSEE communes			- cartes de Paris et Toulouse utilisables en mode recherche / - des données sur Marseille disponibles / - cartes issues de MApUCE utilisables à partir du 1er semestre 2016 sur la métropole, mais non exploitables directement / - solution simplifiée proposée si le partenaire ne fournit pas les données relatives à la ville (et si possible les cartes d'îlots directement), avec BDTOPO (IGN)	- analyser le besoin pour l'outre-mer et si nécessaire : / - acheter ces cartes pour un usage commercial / - les mettre à disposition pour le calcul des cartes d'îlots en amont de la plateforme	5 p.j	D2C	avant la première étude commerciale, si des cartes d'îlots ne sont pas disponibles par d'autres voies
F2	Calcul d'indicateurs statistiques		après C8	base : / - recensement des indicateurs utilisés dans ACCLIMAT et autres études / - fichier de configuration alimenté par l'interface / - document décrivant les indicateurs et leur mode de calcul / - choix de R fait début 2013 / codage commencé	fin du codage : fonctionnalités et indicateurs manquants, corrections, optimisations	10 p.j.	EP	août 2015 / (nouveau retard suite à arrêt maladie et priorité mise sur la carte d'îlots)
F3	Accord de valorisation avec les partenaires ACCLIMAT			analyse des licences des différents codes / passages sous licence libre en cours (sauf SLEUTH* qui pourrait être breveté ?)	rédaction d'un accord permettant l'utilisation de la plateforme modifiée, par MF pour des études commerciales et par les partenaires en mode recherche	10 p.j	D2C+VM	avant toute étude commerciale / ou tout montage de partenariat
F4	Préparation de la formation des bureaux d'études à l'utilisation de la plateforme et son environnement					20 p.j	DIRIC+SERV/BEC+CNRM
	Total volet F					45 p.j	RETIC : 10; VM : 10; SERV : 5; DIRIC : 10 (+ D2C : 10)
	TOTAL V1					~11 p.m

rôle de DP/SERV/BEC : intégrateur : assembler sur une architecture unique les applications fonctionnelles - maintenance - portage
rôle DIRIC/BEC : expertise ACLIMAT et soutien utilisateur. testeur territoire - testeur IHM - spécification pour les interfaces IHM.
rôle DIRSE/BED : testeur territoire et IHM - développeur -β- testeur sur la doc
rôle CNRM/GMME/TURBAU : expertise, amélioration des modèles
rôle CNRM/RETIC : soutien, au moins pour le volet documentation; nouveaux outils de calcul des indicateurs et de la carte d'îlots